## Sheet1
1、严重等级： A-Crash（崩溃的）：由于程序所引起的死机、非法退出、死循环；数据库发生死锁；数据库异常；数据库连接错误；数据通讯错误。 B-Major（严重的）：程序运行错误；程序接口错误；主要功能轻微错误、次要功能缺失；边界条件操作的表、业务规则、缺省值未加完整性等约束条件。 C-Minor（一般的）：操作界面错误（包括数据窗口内列名定义、含义是否一致）；打印内容、格式错误能冗余；删除操作未能给出提示；数据库表中有过多的空字段。 D-Trivial（轻微的）：界面不规范（不美观、不符合习惯）；辅助说明描述不清楚；输入输出不规范；采用行业术语；可输入区域和只读区域没有明显的区分标志；系统处理未优化。 E-nice to Have（建议）：建设性的意见或建议 2、Bug 状态： New 为测试人员新问题提交所标志的状态。 Open 为任务分配人(开发组长/经理)对该问题准备进行修改并对该问题分配修改人员所标志的状态。Bug解决中的状 态，由任务分配人改变。对没有进入此状态的Bug，程序员不用管。 Reopen 为测试人员对修改问题进行验证后没有通过所标志的状态； Fixed 为开发人员修改问题后所标志的状态，修改后还未测试。 Close 为测试人员对修改问题进行验证后通过所标志的状态。由测试人员改变。 Rejected 开发人员认为不是Bug、描述不清、重复、不能复现、不采纳所提意见建议、或虽然是个错误但还没到非改不可的地步故可忽略不计、或者测试人员提错，从而拒绝的问题。由Bug分配人或者开发人员来设置。Bug严重级别(Severity，Bug级别)：是指因缺陷引起的故障对软件产品的影响程度。由测试人员指定。 Deferred 为任务分配人（开发组长/经理）对该问题准备进行延期修改并对该问题分配修改，由任务分配人改变。对没有进入Open状态的Bug，程序员不用管。
角色 | 菜单 | 子模块 | 前置条件 | 描述 | 输入 | 输出 | 测试时间 | 测试人 | 登陆用户 | Bug状态 | 严重登级 | 解决人 | 关闭时间 | 错误类型
无登陆用户 | 行业分类页面 |  | 进入"行业分类"页面 | 在分页显示中跳转到“xx”页， |  | 输入数据后没有"跳转"按钮 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | C
| 行业分类页面 |  | 进入"行业分类"页面 | 查看导航栏 |  | 缺少"会议、会展"等二级字段 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | C
| 会议详情页面 |  | 进入"会议详情页面"页面 | 点击"导航栏"活动详情 |  | 会议详情页面数据全部丢失 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | B
| 首页 |  | 进入"首页"页面 | 查看首页页面显示 |  | 行业类别栏中"更多"按钮位置出现错误 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | C
| 首页 |  | 用户"登陆"后返回首页 | 点击"用户中心" |  | 用户重新打开新窗口进入用户页面 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | C
管理员 | 活动列表 |  | 进入管理员页面 | 点击"活动列表" |  | 活动列表中没有会议 | 2017-05-31 | 李文俊
| 活动管理 | 基本信息 | 进入"基本信息"页面 | 多次点击会议时间插件 |  | 时间插件失效 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | B
| 活动管理 | 基本信息 | 进入"基本信息"页面 | 点击"保存"按钮 |  | "保存"按钮颜色变化后 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | C
| 活动管理 | 基本信息 | 进入"基本信息"页面 | 点击"保存"按钮 |  | "保存"后在管理员活动列表中该会议数据丢失 | 2017-06-01 | 李文俊 |  | new | B
| 活动管理 | 基本信息 | 进入"基本信息"页面 | 点击"取消"按钮 |  | 无响应 | 2017-06-01 | 李文俊 |  | new | B
| 活动管理 | 基本信息 | 进入"基本信息"页面 | 必填项未填写完，点击"保存" |  | 弹出框的"确定"和"取消"按钮不可点 | 2017-06-01 | 李文俊 |  | new | B
| 活动管理 | 基本信息 | 进入"基本信息"页面 | 点击"组织机构"下拉列表显示空白处 |  | 选中后组织机构为空 | 2017-06-01 | 张志 |  | new | B
| 活动管理 | 基本信息 | 进入"基本信息"页面 | 点击"组织机构"添加按钮 |  | 新增"添加"和"删除"按钮显示出错 | 2017-06-01 | 李文俊 |  | new | B
| 活动管理 | 二级菜单 | 鼠标悬停在"活动管理"菜单上 | 鼠标移动到"工作人员"菜单上 |  | 二级菜单没有隐藏 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | B
| 活动管理 | 活动流程 | 进入"活动流程"页面 | 点击"已勾选"的单选框 |  | 已勾选的选项被取消 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | B
| 活动管理 | 活动流程 | 进入"活动流程"页面 | 选中不需要单选框 |  | 时间插件还可以选着时间 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | B
| 活动管理 | 活动简介 | 进入"活动简介"页面 | 点击"取消"按钮 |  | 无响应 | 2017-06-01 | 李文俊 |  | new
| 活动管理 | 活动日程 | 进入"活动日程"页面 | 点击"删除"按钮 |  | 删除后刷新页面后数据重新显示 | 2017-06-01 | 李文俊 |  | new | B
| 活动管理 | 时间插件是否一致 |  | 查看"基本信息"页面和"活动流程"页面时间插件 |  | 时间插件不一致 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | C
| 活动管理 | 活动预览 | 进入"活动预览"页面 | 点击"活动预览" |  | 活动预览页面没有重新打开新窗口 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | C
| 活动管理 |  |  | 没有发布按钮 |  |  | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | B
| 活动管理 |  | 进入"活动活动管理"页面 | 点击活动"管理菜单" |  | 页面跳转到管理员"活动列表"页面 | 2017-06-01 | 李文俊 |  | new | B
超级管理员 | 活动列表 |  | 进入"活动列表"页面 | 查看已注册的会议 |  | 活动列表中没有会议 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | B
用户 | 活动列表 |  | 进入"活动列表"页面 | 在"搜索栏中"填写数据，点击搜索 |  | 页面跳转到"我的活动"页面 | 2017-05-31 | 李文俊 |  | new | B
| 报名信息页面 |  | 进入"报名信息页面"页面 | 点击"保存"按钮 |  | 页面包400错误 | 2017-06-01 | 李文俊 |  | new | B
| 报名信息页面 |  | 进入"报名信息页面"页面 | 点击"取消"按钮 |  | 已填写信息未取消，并且单位信息字段多增加一遍，多次点击多次增加 | 2017-06-01 | 李文俊 |  | new
| 兼容性 |  | IE8页面显示不全
2017-06-07——至今
| 首页 |  | 进入登陆框 | 密码为空登陆和密码错登陆 |  | 验证不一致，有弹出框和本框提示 |  |  |  | fixed |  | 吉庆鹏 |  | 格式不统一
参会方 |  |  | 进入登陆框 | 点击忘记密码 |  | 无反应 | 2017-06-08 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 功能未完善
| 登陆页 |  | 进入登陆页面 | 登陆验证 |  | 验证模式统一 | 2017-06-08 |  |  | fixed |  | 吉庆鹏 |  | 格式不统一
|  |  | 进入登陆页面 | 点击免费注册忘记密码 |  | 没反应 | 2017-06-08 |  |  | 已修改逻辑 |  | 吉庆鹏
|  |  | 进入登陆页面 | 点击右侧四个按钮 |  | 没反应 | 2017-06-08 |  |  | 已修改逻辑 |  | 吉庆鹏
| 注册页 |  | 进入注册页面 | 图片验证码或手机验证码输入错误，点击注册 |  | 提示注册失败，请求参数错误，没有验证 | 2017-06-08 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 验证错误
| 注册页 |  | 进入注册页面 | 手机验证码输入错误 |  | 注册成功 | 2017-06-13 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
| 二级页面 |  | 进入二级页面 | 页面显示 |  | 图片没有显示出来，样式需要调整 | 2017-06-08 |  |  | fixed |  | 吉庆鹏 |  | 功能未完善
| 会议详情页 |  | 进入会议详情页面 | 查看数据获取 |  | 嘉宾数据没有获取到 | 2017-06-16 | [6 empty] | 需求修改
|  |  | 进入会议详情页面 | 点击立即报名，弹出登录页面 |  | 用户不能登录报名流程不通 | 2017-06-08 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 功能未完善
|  |  | 进入会议详情页面 | 查看数据获取 |  | 组织机构获取的数据没有分类 | 2017-06-16 | [6 empty] | 需求改动
|  |  | 进入会议详情页面 | 点击立即报名 |  | 报名详情页字段没有显示 | 2017-06-27 |  |  | Close |  | 杨波
| 行业类别页 |  | 进入行业类别页面 | 点击一个活动，跳转到活动页面 |  | 页面信息缺失 | 2017-06-08 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 请求参数缺失
2017-06-08
| 活动列表 |  | 进入活动列表页面 | 再次点击活动列表菜单 |  | 404错误 | 2017-06-08 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 逻辑错误
|  |  |  | 点击更多，跳转的分类信息页面 |  | 行业分类显示错误。 | 2017-06-08 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 逻辑错误
|  |  |  | 导航栏中"个人中心"按钮 |  | 应把个人中心去掉 | 2017-06-19 |  |  | Close |  |  |  | 需求分析
| 我的活动 |  | 进入"我的活动"页面 | 查看页面信息 |  | 会议标题获取错误 | 2017-07-05 |  |  | Close
|  | 预定机票 | 进入"国内火车票"模块 | 填写出发城市:北京 到达城市:上海 出发日期2017-07-20 点击搜索 |  | 跳转页面，提示：请求失败 | 2017-07-05
|  | 预定酒店 | 进入"酒店预订详情"页面 | 选择酒店日期2017-07-03至2017-07-04点击预定 |  | 跳转到"酒店预订"页面,日期显示2017-07-01至2017-07-02 | 2017-07-01 |  |  | new
|  |  | 进入"酒店预订信息填写"页面 | 查看酒店房间基本信息 |  | 酒店房间面积和楼层等基本信息与同程不一致 | 2017-07-05
|  |  | 进入"个人信息"页面 | 点击"用户中心" |  | 左边菜单栏没有显示被选中 | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 逻辑错误
| 用户中心 | 个人信息 | 进入"个人信息"页面 | 数据格式验证 |  | 电话、证件号码等未进行验证 | 2017-06-09 | [6 empty] | 验证错误
|  |  |  | 点击保存 |  | 提示“请求参数错误” | 2017-06-09 | [6 empty] | 保存错误
|  |  |  | 点击"取消"按钮 |  | 性别没有恢复修改前数据 | 2017-06-09 | [6 empty] | 取消错误
2017-06-09
|  | 安全信息 | 进入"安全信息"页面 | 输入新密码和原密码相同 |  | 没有验证和提示 | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 验证错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 验证码输入错误时，点击保存按钮 |  | 验证格式不统一 | 2017-06-09 |  |  | fixed |  | 吉庆鹏 |  | 格式不统一
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 点击获取验证码 |  | 没有验证码倒计时 | 2017-06-09 |  |  | Close |  |  |  | 需求错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 验证码没有输入时，点击保存按钮 |  | 弹出"请求参数错误" ，没有进行验证码为空时验证 | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 验证错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 输入密码:1234 |  | 没有进行格式验证 | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 验证错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 里文本框全部置空，点击保存 |  | 提示“请求参数错误” | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 吉庆鹏 |  | 验证错误
管理员 |  | 导航栏 | 进入"管理员"页面 | 点击导航栏中"首页" |  | 跳珠到首页的地址是http://192.168.1.158:8080/不可用 | 2017-06-19 | [6 empty] | 逻辑错误
|  |  | 进入"管理员"页面 | 点击导航栏中"注销" |  | 跳珠到首页的地址是http://192.168.1.158:8080/不可用 | 2017-06-19 | [6 empty] | 逻辑错误
| 个人信息 | 个人信息 | 进入"个人信息"页面 | 点击"保存"按钮 |  | 无响应 | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 保存错误
|  |  | 进入"个人信息"页面 | 点击"取消"按钮 |  | 无响应 | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 取消错误
|  |  | 进入"个人信息"页面 | 点击"保存"按钮 |  | 没有手机和邮箱验证 | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 验证错误
|  |  | 进入"个人信息"页面 | 点击"保存"按钮 |  | 成功后，管理员密码改变 | 2017-06-13 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入"个人信息"页面 | 头像上传后，刷新页面 |  | 没有保存成功 | 2017-06-06 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 保存错误
|  | 安全信息 | 进入"安全信息"页面 | 修改密码点击"保存"成功后，再点击"取消" |  | 弹出"请求参数错误" | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 修改密码成功后 |  | 应跳转到登陆页面 |  |  |  | Fixed |  | 杨波 |  | 需求错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 输入正确验证码时 |  | 验证码框显示错误 | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 修改密码点击"保存"成功后,再点击活动列表 |  | 提示:“请求参数错误" | 2017-06-08 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 输入新密码和原密码相同 |  | 没有验证和提示 | 2017-06-08 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 验证错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 输入密码:1234 |  | 没有进行格式验证 | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 验证错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 验证码输入错误时，点击保存按钮 |  | 验证格式不统一 | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 杨波
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 点击获取验证码 |  | 没有验证码倒计时 | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 需求错误
|  |  | 进入"安全信息"页面 | 验证码没有输入时，点击保存按钮 |  | 弹出"请求参数错误" ，没有进行验证码为空时验证 | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 验证错误
管理员 | 活动管理 | 基本信息 | 进入基本信息页面 | 会议开始时间:2017-07-06,结束时间:2017-07-05 |  | 没有提示会议结束时间不能早于开始时间" | 2017-06-06 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 验证和需求错误
|  |  | 进入基本信息页面 | 会议开始时间早于当前时间 |  | 没有提示会议开始时间不能早于当前时间" | 2017-06-06 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 验证和需求错误
|  |  | 进入基本信息页面 | 组织机构下拉列表点击空白处 |  | 可以选中 | 2017-06-06 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 显示和逻辑错误
|  |  | 进入基本信息页面 | 会议人数输入：二十 |  | 应提示:“会议人数只能是阿拉伯数字" | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 验证错误
|  |  | 进入基本信息页面 | 预置报名人数输入：二十 |  | 应提示:“预置报名人数只能是阿拉伯数字" | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 验证错误
|  |  | 进入基本信息页面 | 基本信息填写完整后，点击保存 |  | 提示:“请求参数错误" | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 保存错误
|  |  | 进入基本信息页面 | 当前页面信息验证 |  | 数据填写没有数据验证 | 2017-06-06 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 验证错误
|  |  | 进入基本信息页面 | 第二次点击活动管理或者基本信息菜单后 |  | 提示"请求参数错误"，系统基本崩溃，需重新进入该场会议 | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入基本信息页面 | 进入页面后，添加一条数据后，点击取消按钮， |  | 组织机构已有单位重新加载一份 | 2017-06-08 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 逻辑错误
|  |  | 进入基本信息页面 | 点击删除组织机构 |  | 无响应 | 2017-06-09 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 删除错误
|  |  | 进入"活动简介等其他"页面 | 点击"保存"按钮,查看基本信息页面 |  | 以保存组织机构数据丢失 | 2017-06-16 |  |  | Close |  | 杨波
|  |  | 进入基本信息页面 | 点击行业"添加"按钮，选中要添加的行业 |  | 有时选中后添加不上 | 2017-06-16 |  |  | Close |  | 杨波
|  |  | 进入基本信息页面 | 在活动简介页面点击保存后回到基本信息页面 |  | 会议人数从新为0 | 2017-06-27
|  | 活动简介 | 进入活动简介页面 | 修改简介内容后点击"保存" |  | 提示框显示不完整 | 2017-06-06 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 逻辑错误
|  |  |  | 修改简介内容点击"取消" |  | 无响应 | 2017-06-06 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 取消错误
|  |  |  | 图片上传后，刷新页面 |  | 没有保存成功 | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 保存错误
|  |  |  | 图片上传成功后，立即删除 |  | 刷新页面，图片仍存在 | 2017-06-13 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
|  |  |  | 图片选着后，点击上传 |  | 上传文件失败 | 2017-07-03
|  | 联系方式 | 进入"联系方式"页面 | 填写内容后点击"保存"按钮 |  | 弹出提示框请求参数错误 | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 保存错误
|  |  | 进入"修改联系方式"页面 | 修改简介内容后点击"取消" |  | 无响应 | 2017-06-06 |  |  | Close |  |  |  | 取消错误
|  |  | 进入"修改联系方式"页面 | 输入邮箱25581585@qq，点击保存， |  | 邮箱格式未验证 | 2017-06-16 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 验证错误
|  | 活动日程 | 进入"新增日程"页面 | 开始时间:2017-07-06,结束时间:2017-07-05 |  | 没有提示会议结束时间不能早于开始时间" | 2017-06-06 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 验证和需求错误
|  |  | 进入"新增日程"页面 | 开始时间早于当前时间 |  | 没有提示会议开始时间不能早于当前时间" | 2017-06-06 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 验证和需求错误
|  |  | 进入"修改日程"页面 | 修改活动日程后，点击"保存" |  | 活动日程列表中自动增加一条修改后的日程，并且原数据仍在 | 2017-06-07 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入"活动日程"页面 | 点击删除 |  | 没有提示"是否确定删除" | 2017-06-08 |  |  | Close |  | 杨波 |  | 需求错误
|  | 活动流程 | 进入"活动流程"页面 | 编辑信息后，点击保存 |  | 无法保存，提示请求参数失败 | 2017-06-14 |  |  | Close |  |  |  | 保存错误
|  |  | 进入"会议管理"页面 | 点击活动流程页面 |  | 页面无法显示 | 2017-07-05 |  |  | Close
|  | 活动预览 | 进入"活动管理"页面 | 点击活动预览页面 |  | 预览页面无法获取信息 | 2017-06-14 |  |  | Close |  |  |  | 缺少参数错误
|  | 报名信息 | 进入"活动管理"页面 | 点击"报名信息"菜单 |  | 菜单应重新打开一个窗口 | 2017-06-09 | [6 empty] | 逻辑已修改
|  |  | 进入"报名信息"页面 | 查看报名信息字段 |  | 性别应改成单选框，有字典表的做成下拉列表框形式 | 2017-06-09 |  |  | Close |  |  |  | 需求错误
|  |  | 进入"报名信息"页面 | 点击"保存"按钮 |  | 弹出提示框在整体页面中间，而不是电脑屏幕中间 | 2017-06-09 |  |  | Close |  |  |  | 需求错误
|  |  | 进入"报名信息"页面 | 个人信息模块中点击"自定义"按钮 |  | 自定义字段出现在更多字段最下方 | 2017-06-09 | [6 empty] | 逻辑已修改
|  |  | 进入"报名信息"页面 | 个人信息模块中点击"自定义"按钮,选择"文件/图片" |  | 在预览页面显示不正确 | 2017-06-09 | [6 empty] | 页面展示错误
|  |  | 进入"报名信息"页面 | 个人信息模块中点击"自定义"按钮后，点击"取消" |  | 无响应 | 2017-06-09 | [6 empty] | 取消错误
|  |  | 进入"报名信息"页面 | 点击"最下面取消"按钮 |  | 无响应 | 2017-06-09 | [6 empty] | 取消错误
|  |  | 进入"报名信息"页面 | 填写手机号：13241414862 |  | 提示请输入正确手机号 | 2017-06-15 | [6 empty] | 验证错误
|  |  | 进入"报名信息"页面 | 添加字段后，再点击 "+" |  | 文本框不显示字段
|  | 报名预览 | 进入"报名预览"页面 | 点击"报名预览"菜单，进入报名字段详情页面 |  | 页面无法读取到数据 | 2017-06-12 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入"报名预览"页面 | 点击"报名预览"菜单，进入报名字段详情页面 |  | 应去掉保存和取消按钮 | 2017-06-12 | [6 empty] | 需求错误
|  |  | 进入"报名预览"页面 | 点击"报名预览"菜单，进入报名字段详情页面 |  | 页面字段证件类型下拉列表不能选 | 2017-06-27
进入"报名预览"页面
| 工作人员 | 工作人员 |  | 点击新增按钮，填写正确信息，点击保存 |  | 提示保存成功，页面无数据 | 2017-07-05
|  | 工作人员 |  | 工作人员查询 |  | 为精确查询，需改为模糊查询 | 2017-06-07 |  |  | Reopen | 杨波 |  |  | 需求错误
| 会场管理 | 会场列表 |  | 开始时间:2017-07-06,结束时间:2017-07-05 |  | 没有提示会议结束时间不能早于开始时间" | 2017-06-07 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 验证和需求错误
|  |  |  | 开始时间早于当前时间 |  | 没有提示会议开始时间不能早于当前时间" | 2017-06-07 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 验证和需求错误
|  |  |  | 修改活动日程后，点击"保存" |  | 活动日程列表中自动增加一条修改后的日程，并且原数据仍在 | 2017-06-07 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
|  |  |  | 新增会场点击"保存" |  | 会场列表中该会场类型字段无数据 | 2017-06-07 |  |  | Close |  |  |  | 保存错误
|  |  |  | 点击"修改"按钮 |  | 编辑框无会场类型和时间字段回显信息 | 2017-06-07 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
|  |  |  | 会场查询 |  | 为精确查询，需改为模糊查询 | 2017-06-07 |  |  | Reopen | 杨波 |  |  | 需求错误
|  |  |  | 会场管理列表时间显示 |  | 时间显示错误 | 2017-06-08 |  |  | Close |  |  |  | 后台逻辑错误
|  |  |  | 点击删除 |  | 没有提示"是否确定删除" | 2017-06-08 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 需求错误
|  | 基本信息 | 进入基本信息页 | 查看页面显示 |  | 左边菜单没有显示 | 2017-06-08 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入基本信息页 | 修改会场基本信息，点击保存 |  | 提示:请求参数失败 | 2017-06-08 | [6 empty] | 需求已修改
|  |  | 进入基本信息页 | 查看页面显示结果 |  | 会场类型没有回显数据 | 2017-06-16 | [6 empty] | 需求已修改
|  | 会场日程 | 进入会场日程页 | 点击"新增"按钮,填写正确数据，点击保存 |  | 新增后，提示保存成功，但页面无数据显示 | 2017-06-21
|  | 会务保障 | 进入会务保障页 | 新增会务保障信息 |  | 负责人电话没有格式验证 | 2017-06-15 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 验证错误
| 嘉宾管理 | 嘉宾登记 | 进入"新增嘉宾"页 | 必填项字段无标记 |  | 应在必填项前面加上红星标记 | 2017-06-09 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 需求错误
|  |  | 进入"新增嘉宾"页 | "联系手机"输入:酒店 |  | 未对手机格式验证 | 2017-06-09 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 验证错误
|  |  | 进入"新增嘉宾"页 | 点击"保存" |  | 弹出框文字显示错误 | 2017-06-09 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 细节错误
|  |  | 进入"嘉宾管理"页面 | 点击嘉宾管理菜单 |  | 无数据时弹出"请求参数错误" | 2017-06-09 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入"嘉宾登记"页 | 点击删除后，弹出提示框，点击"取消按钮"再点击删除 |  | 弹出提示框"删除失败" | 2017-06-09 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入"嘉宾登记"页 | 点击删除后，弹出提示框，点击"取消按钮" |  | 刷新页面后，该嘉宾被删除 | 2017-06-09 |  |  | Close | 杨波 |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入"嘉宾登记"页 | 嘉宾查询 |  | 为精确查询，需改为模糊查询 | 2017-06-09 |  |  | Fixed | 杨波 |  |  | 需求错误
|  | 嘉宾日程 | 进入"嘉宾日程"页 | 日程无数据时，点击新增按钮，在新增页面日程类型中选择活动日程 |  | 没有数据，并且没有活动日程文本框 | 2017-06-23
|  |  | 进入"嘉宾日程"页 | 日程无数据时，点击新增按钮，在新增页面日程类型中选择会场日程 |  | 没有数据 | 2017-06-23
|  |  | 进入"嘉宾日程"页 | 在新增页面中，日程类型选中活动日程后，在选择个人日程 |  | 个人日程页面没有变化 | 2017-06-23
|  |  | 进入"嘉宾日程"页 | 点击要删除的嘉宾日程 |  | 删除后没有提示，并且列表没有变化 | 2017-06-23 |  |  | Fixed | 杨波
|  |  | 进入"嘉宾日程"页 | 点击新增按钮，开始时间2017-06-20 12:00:00 结束时间2017-0-20 12:00:00点击保存 |  | 未对时间进行逻辑判断 | 2017-06-23 |  |  | Fixed | 杨波
| 交通住宿 | 酒店配置 | 进入"酒店配置"页 | 选着推荐的酒店，并进入下一页进行勾选，点击保存，再点击第一页 |  | 提示:保存成功，刷新后数据丢失 | 2017-07-03
|  |  | 进入"酒店配置"页 | 在第二页选中酒店，点击保存后，在点击酒店配置 |  | 显示数据只有第二页选中酒店 | 2017-07-03
| 用户管理 |  | 进入"用户管理"页 | 点击短信后，点击邮箱菜单 |  | 弹出短信编辑框后，又弹出邮箱编辑框 | 2017-06-12 | [6 empty] | 逻辑错误
|  |  | 进入"用户管理"页 | 查看用户列表数据显示 |  | 性别显示为0或1 | 2017-06-21 |  |  | Close | 杨波
|  |  | 进入"用户管理"页 | 点击导出数据菜单 |  | 导出数据和表中读出数据不符合 | 2017-06-15 |  |  | Close |  |  |  | 逻辑错误
|  |  | 进入"短信"页 | 编辑短信后，点击发送 |  | 提示:请求参数错误 | 2017-06-16 | [6 empty] | 逻辑错误
|  |  | 进入"邮箱"页 | 编辑邮箱后，点击发送 |  | 发送失败 | 2017-06-16 | [6 empty] | 逻辑错误
|  |  | 进入"用户管理"页 | 点击导出数据菜单 |  | 报错 | 2017-06-27

## 建议
菜单 | 问题 | 意见
管理员-个人信息-安全信息 | 修改密码时，点击原密码，有历史记录账号，点击后可获取密码(火狐) | 应去掉记录
首页 | 登陆框鼠标移出后不能显示 | 建议加一个点击事件，可以是登陆框悬浮
验证码 | 手机验证码输入一次后，并且请求过，当前验证码失效 | 是否改成具有一定时效性或者有一定次数限制